Томская область

Томский район

Муниципальное образование «Зональненское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Зональненского сельского поселения

и иной официальной информации

 Издается с 2005г.

п. Зональная Станция № 465 от 25.09.2014

**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКИЙ РАЙОН**

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЗОНАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## Р Е Ш Е Н И

**РЕШЕНИЕ**

# 23 сентября 2014 года № 4

Об утверждении календарного плана по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета Зональненского сельского поселения четвертого созыва Томского района Томской области

В соответствии ст. 20 Закона Томской области № 29-ОЗ от 14 февраля 2005 года «О муниципальных выборах в Томской области»,

Избирательная комиссия Зональненского сельского поселения **решила:**

1. Утвердить календарный план по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета Зональненского сельского поселения четвертого созыва Томского района 23 ноября 2014 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании Зональненского сельского поселения «Информационный бюллетень Зональненского сельского поселения» и на официальном сайте Зональненского сельского поселения, на сайте Администрации Томского района.

Председатель Е.В. Фатнева

Секретарь Т.Ю.Долгина

Тираж 15 экземпляров

Администрация Зональненского сельского поселения

УТВЕРЖДЁН

решением избирательной комиссии Зональненского сельского поселения от 23.09.2014 г. № 4

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Совета Зональненского сельского поселения четвертого созыва Томского района Томской области**

**День голосования – 23 ноября 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Назначение выборов** |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов.*ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ*В случае если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в вышеуказанные сроки. *ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 13 сентября 2014 года | Избирательная комиссия Зональненского сельского поселения (Далее – Муниципальная избирательная комиссия) |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов.*ч. 2 ст. 6 Закона ТО № 29-ОЗ*В случае назначения выборовизбирательной комиссией муниципального образования.*ч. 1 ст. 7 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия  | Муниципальная избирательная комиссия |
| 3 | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, Избирательную комиссию Томской области, Муниципальную избирательную комиссию. | Сразу после принятия решения | Муниципальная избирательная комиссия  |
| 4 | Официальное опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в сети «Интернет» и направление указанного списка Муниципальную избирательную комиссию.*ч. 2 ст. 9 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области |
| **Избирательные участки** |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения и номеров телефонов*ч. 7 ст. 12 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее13 октября 2014 года | Глава Томского района |
| **Списки избирателей** |
| 6 | Представление сведений об избирателях в муниципальную избирательную комиссию.*ч. 2 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после назначения дня голосования | Глава Томского района |
| 7 | Составление списков избирателей.*ч. 1 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 23 октября 2014 года | Муниципальная избирательная комиссия  |
| 8 | Подписание первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью.*ч. 5 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 12 ноября 2014 года | Председатель и секретарь Муниципальной избирательной комиссии |
| 9 | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии по акту.*ч.6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 10 дней до голосования(не позднее 12 ноября 2014 года) | Муниципальная избирательная комиссия |
| 10 | Предоставление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения.*ч. 1 ст. 16 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 12 ноября 2014 года по 23 ноября 2014 года (до окончания голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | Включение избирателей в список избирателей дополнительно при предъявлении документов, удостоверяющих их личность и место жительства (место пребывания) на территории данного избирательного участка.*ч. 10 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 12 ноября 2014 года по 23 ноября 2014 года (до окончания голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии.*ч . 9 ст. 15 Закона ТО № 29-ОЗ*Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. *ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 18.00 часов 22 ноября 2014 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссийПредседатель участковой избирательной комиссии |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов**  |
| 13 | Представление документов о выдвижении кандидатов в Муниципальную избирательную комиссию.*ч. 10 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | За 60 дней до дня голосования **(с 23 сентября 2014 года)** | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом;избирательные объединения |
| 14 | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению Муниципальной избирательной комиссии.  *ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней (сведений, представляемых в соответствии с ч. 3,3.1 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ), в течение 20 дней (в соответствии с ч. 4 ст. 29). Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный Муниципальной избирательной комиссией  | Соответствующие государственные органы и учреждения |
| 15 | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов. *ч. 1 ст. 32 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, совершеннолетние граждане Российской Федерации |
| 16 | Представление в соответствующую избирательную комиссию подписных листов и иных документов для регистрации кандидата. *ч. 3 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 18 часов местного времени16 октября 2014 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 17 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке.*ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | На заседании избирательной комиссии до начала проверки | Муниципальная избирательная комиссия |
| 18 | Извещение кандидата, о проверке подписных листов.*ч. 5 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала проверки подписных листов | Муниципальная избирательная комиссия |
| 19 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов.*ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 3 дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Муниципальная избирательная комиссия |
| 20 | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату. *ч. 9 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Муниципальная избирательная комиссия |
| 21 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата. *ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 1 день до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательные объединения |
| 22 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата.Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированный отказ в регистрации.*ч. 14 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 10 дней со дня получения документов  (не позднее 26 октября 2014 года) | Муниципальная избирательная комиссия |
| 23 | Принятие решения о регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением. *ч. 13 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ****(без сбора подписей)*** | В течение 10 дней со дня получения документов  (не позднее 26 октября 2014 года) | Муниципальная избирательная комиссия |
| 24 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации.*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Сразу после регистрации кандидата | Муниципальная избирательная комиссия |
| 25 | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации.*ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов после регистрации | Муниципальная избирательная комиссия |
| 26 | Выдача кандидату, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением основания для отказа.*ч. 17 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Муниципальная избирательная комиссия |
| **Статус зарегистрированных кандидатов** |
| 27 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей.*ч. 2 ст. 35 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры.*ч. 23 ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 17 ноября,а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее21 ноября 2014 года | Кандидат |
| **Регистрация доверенных лиц, назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей** |
| 29 | Назначение доверенных лиц кандидатов (до 10 доверенных лиц).*ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | После выдвижения кандидата  | Кандидат |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения и выдача им удостоверений.*ч. 7 ст. 36 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Муниципальная избирательная комиссия |
| 31 | Реализация права назначения: одного члена Муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса;одного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса.*ч. 15 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня представления в Муниципальную избирательную комиссию документов для регистрацииПосле регистрации кандидата | Кандидат Зарегистрированный кандидат |
| 32 | Направление наблюдателей в избирательные комиссии.*ч. 4 ст. 26 Закона ТО № 29-ОЗ* | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования  | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 33 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, кандидатах.*ч. 4 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня назначения выборов | Муниципальная избирательная комиссия,участковые избирательные комиссии |
| 34 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.*ч. 15 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 35 | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. *ч. 14 ст. 37 Закона ТО № 29-ОЗ* | После представления соответствующим органомисполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | Муниципальная избирательная комиссия |
| 36 | Опубликование сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. *ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий  |
| 37 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию публикации сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации.*ч. 6 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий  |
| 38 | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты (в рублях) работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставлении указанных сведений в муниципальную избирательную комиссию.*ч. 1.1. ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 39 | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.*ч. 1 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 22 ноября 2014 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица, граждане Российской Федерации, общественные объединения |
| 40 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. *ч. 2 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 25 октября и до ноля часов по местному времени22 ноября 2014 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 45 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями.*ч. 5 ст. 43 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений |
| 46 | Подача в органы местного самоуправления уведомления о проведении публичных мероприятий (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником). Подача уведомлений о проведении пикетирования группой лиц.*ст.7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях», ст. 1 Закона ТО от 13 октября 2004 года № 209-ОЗ «О порядке подаче уведомления в Томской области митингов, демонстраций, шествий и пикетирований»* | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятияНе позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | Организаторы публичного мероприятияОрганизаторы пикетирования |
| 47 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.*ч. 3 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | До начала их распространения | Кандидаты |
| 48 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка.*ч. 7 ст. 44 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее23 октября 2014 года | Администрация Зональненского сельского поселения по предложению Муниципальной избирательной комиссии |
| 49 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". *ч.8 ст. 38 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее12 ноября 2014 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного Муниципальной избирательной комиссией |
| 50 | Предоставление в Муниципальную избирательную комиссию данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации. *ч. 8 ст. 40 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 3 декабря 2014 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 51 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе их размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". *ч. 8 ст. 39 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 18 ноября по23 ноября 2014 годавключительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов, прогнозов, результатов выборов и др. |
| **Финансирование выборов** |
| 52 | Финансирование расходов избирательных комиссий на организацию и проведение выборов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего местного бюджета.*ч. 2 ст. 46 Закона ТО № 29-ОЗ* | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация Зональненского сельского поселения  |
| 53 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных данной комиссии. *ч. 6 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия |
| 54 | Представление в Совет Зональненского сельского поселения отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета.*ч. 8 ст. 48 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через50 дней со дня опубликования общих результатов выборов | Муниципальная избирательная комиссия |
| 55 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета.*ч. 4 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 2 дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Муниципальная избирательная комиссия |
| 56 | Создание избирательного фонда. *ч. 1 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После письменного уведомления Муниципальной избирательной комиссиио выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 57 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата.*ч. 5 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ* | После представления документов для регистрации  | Муниципальная избирательная комиссия |
| 58 | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.*ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | Периодическидо 23 ноября 2014 года | Муниципальная избирательная комиссия |
| 59 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.*ч. 2 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение трёх дней со дня получения информации | Средства массовой информации |
| 60 | Предоставление по представлению соответствующей избирательной комиссии, по соответствующему избирательному фонду кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов.*ч. 1 ст. 53 Закона ТО № 29-ОЗ* | В трёхдневный срок со дня представления, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал отделения Сбербанка РФ |
| 61 | Прекращение всех финансовых операций со счетами избирательных фондов.*ч.1 ст.54 Закона ТО № 29-ОЗ* | 23 ноября 2014 года | Кандидаты, филиал отделения Сбербанка России |
| 62 | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета.*ч. 2 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 23 января 2015 года | Филиал отделения Сбербанка РФ |
| 63 | Предоставление в Муниципальную избирательную комиссию: 1-го финансового отчета со сведениями по состоянию на дату, которая не более чем на 5 дней предшествует дате сдачи отчёта;итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов с приложением всех первичных финансовых документов;сдача финансового отчёта кандидатом, утратившего свой статус.*ч. 2,4 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | Одновременно с предоставлением документов для регистрации кандидата Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборовНе позднее чем через 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | Кандидаты, уполномоченный представитель по финансовым вопросамКандидаты, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Гражданин, ранее являвшийся кандидатом |
| 64 | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов для их опубликования.*ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение пяти дней со дня их получения | Муниципальная избирательная комиссия |
| 65 | Опубликование копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов.*ч. 6 ст. 56 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение десяти дней со дня их получения  | Средства массовой информации |
| 66 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетахпропорционально вложенным средствам.*ч. 1 ст. 55 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 23 ноября 2014 года и до предоставления итогового финансового отчёта | Кандидаты |
| 67 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета.*ч. 9 ст. 50 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 68 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в комиссию.*ч. 3 ст.49 Закона ТО № 29-ОЗ* | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 69 | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе.*ч. 2 ст. 57 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем через месяц со дня опубликования решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 70 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением. *ч. 2. ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 2 ноября 2014 года  | Муниципальная избирательная комиссия |
| 71 | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней для голосования. *ч. 4 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 2 ноября 2014 года | Муниципальная избирательная комиссия |
| 72 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению Муниципальной избирательной комиссии.*ч. 1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее 2 ноября 2014 года  | Полиграфические организации  |
| 73 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней Муниципальной избирательной комиссии от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении).*ч. 11 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | Муниципальная избирательная комиссия |
| 74 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи нижестоящим избирательным комиссиям*ч. 11.1 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | В срок, установленный Муниципальной избирательной комиссией | Муниципальная избирательная комиссия |
| 75 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. *ч. 14 ст. 59 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее21 ноября 2014 года  | Муниципальная избирательная комиссия |
| 76 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования.*ч. 1 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее12 ноября 2014 года  | Муниципальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 77 | Подача заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о голосовании вне помещения для голосования.*ч. 5 ст.62 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 13 ноября по 23 ноября 2014 года, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Избиратель |
| 78 | Проведение досрочного голосования в помещении муниципальной избирательной комиссии*ч.10 ст.61 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 12 ноября по 22 ноября 16.00 | Муниципальная избирательная комиссия |
| 78 | Проведение голосования.*ч. 2 ст.60 Закона ТО № 29-ОЗ* | С 8 до 20 часов23 ноября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней.*ч. 4 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов23 ноября 2014 года | Муниципальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 80 | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.*ч. 1 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После 20 часов 23 ноября 2014 года | Участковые избирательные комиссии |
| 81 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.*ч. 27 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 82 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. *ч. 30 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 83 | Подведение итогов голосования на досрочных выборов депутатов Совета Зональненского сельского поселения четвертого созыва *ч. 6 ст.65 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение трех дней со дня голосования | Окружная избирательная комиссия  |
| 84 | Установление общих результатов досрочных выборов депутатов Совета Зональненского сельского поселения четвертого созыва *ч. 1 ст.69 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднее28 ноября 2014 года | Муниципальная избирательная комиссия |
| 85 | Представление в средства массовой информации или доведение иным способом до сведений избирателей информации о результатах досрочных выборов депутатов Совета Зональненского сельского поселения *ч. 4 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 24 часов с момента подписания протоколов о результатах выборов | Муниципальная избирательная комиссия |
| 86 | Извещение кандидата об избрании депутатом Совета Зональненского сельского поселения четвертого созыва*ч. 1 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ* | В трёхдневный срок после подписания протокола о результатах выборов | Муниципальная избирательная комиссия |
| 87 | Представление в Муниципальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета Зональненского сельского поселения либо копии документа, удостоверяющего, что им в трёхдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей. *ч. 1 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение 5 дней с момента уведомления избирательной комиссией | Кандидаты, избранные на должность депутатов Совета Зональненского сельского поселения |
| 88 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о количестве голосов, полученным каждым из кандидатов. *ч. 5 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ* | Не позднеечем через один месяц со дня голосования | Муниципальная избирательная комиссия  |
| 89 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления.*ч. 6 ст.66 Закона ТО № 29-ОЗ* | В течение двух месяцев со дня голосования | Муниципальная избирательная комиссия |
| 90 | Регистрация депутатов Совета Зональненского сельского поселения и выдача им удостоверения об избрании.*ч. 2 ст.73 Закона ТО № 29-ОЗ* | После официального опубликования общих результатов выборов и представления в комиссию зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования | Муниципальная избирательная комиссия |
| 91 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов.*ч.4.ст.75 Закона ТО № 29-ОЗ* | В соответствии с Порядком, утвержденным Избирательной комиссией Томской области | Муниципальная избирательная комиссия |